**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад «Оленёнок»**

ул. Северная, 5, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350

тел./факс:8 (34940)2-00-15/2-00-10, mkdou\_olenenok@list.ru

ИНН 8904081720/КПП 890401001; ОГРН 1168901053012; ОКВЭД 85.11

Инновационный проект, направленный на воспитание у детей навыков эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной позиции.

«Лидер во мне»

(срок реализации 3 года)



Составитель проекта:

Емелова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Олененок»

п. Тазовский

2018г.

**Паспорт проекта «Лидер во мне»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное казённое дошкольное учреждение детский сад «Оленёнок» |
| Руководитель МКДОУ детский сад «Олененок» | Брачун Валентина Яковлевна |
| Телефон МКДОУ детский сад «Олененок» | 8(34940) 2-00-15 |
| Факс МКДОУ детского сада «Олененок» | Тел./факс 8(34940) 2-00-15 |
| Электронная почта МКДОУ детский сад «Оленёнок» | [mkdou\_olenenok@list.ru](mailto:mkdou_olenenok@list.ru) |
| Полное название проекта | Развитие лидерских качеств дошкольников на основе событийного подхода в условиях детской организации «Лидер во мне» (в рамках муниципального портфеля «Я уникален») |
| Составитель проекта | Емелова Ольга Николаевна |
| Тип проекта | Творческий, групповой, долгосрочный |
| Срок реализации | 3 года |
| Исполнители и участники проекта | Заведующий МКДОУ детский сад «Оленёнок» - Брачун В.Я.  Заместитель заведующего по ВМР - Тугова Л.М.  Музыкальный руководитель - Емелова О.Н.  Инструктор по ФИЗО - Быкова Э.В.  Педагог дополнительного образования – Кузьмина М.Г.  Социальный педагог - Соколова С.В.  Музыкальный руководитель - Башкирцева Н.О.  Воспитатель – Федосеева Т.И.  Воспитатель – Смышляева Н.В.  Воспитатель - Лукьянцева Н.А.  Учитель-логопед - Шереметьева Е. Б.  Педагог-психолог - Пьянзина Г.А.  Воспитанники старших и подготовительных к школе групп |
| Компьютерные информационные технологии | При создании проекта были использованы ресурсы сети Интернет, презентация, видеосюжеты, интерактивные игры, соцсети |
| Сроки и этапы реализации проекта | Iэтап. Организационно-подготовительный  (июнь – октябрь 2018г.)  На этом этапе предполагается изучить теоретические аспекты проблемы; подвергнутся уточнению цель, предмет, объект исследования. С целью выяснения состояния проблемы будет уточнен понятийный аппарат и окончательно определена гипотеза.  Будет разработана программа мониторинга, позволяющая получать целостную информацию об особенностях готовности детского сада к реализации проекта «Лидер во мне»  IIэтап. Реализация проекта  (ноябрь 2018г.- май 2021г.)  На этом этапе предполагается регулярно отслеживать качество реализации проекта, выявлять возможные риски и трудности, гибко адаптировать программу проекта.  Будут реализованы мини проекты по направлениям: «Мы команда», «Эколята», «Технолидер», «Креативные таланты», «Айкьюша».  Работа будет организовываться через совместно-образовательную деятельность.  III этап. Заключительный.  (май – июнь 2021г.)  На данном этапе будет проводиться подведение итогов реализации проекта, оформление созданных методических и информационных продуктов.  Анализ деятельности детей и соотношение полученных результатов с поставленными задачами. |
| Участники организации | Воспитанники:   * Подготовительной к школе группы * Старшие группы * Педагоги, специалисты |
| Приоритетные направления детской организации | 1. «Мы команда» - юные волонтеры; 2. «Эколята» - молодые защитники природы; 3. «Технолидер» - маленькие конструкторы; 4. «Креативные таланты» - начинающие артисты; 5. «Айкьюша» - умники и умницы |
| Система поощрений | Грамоты, значки командных направлений |
| Символы и ритуалы организации | Речевки отрядов, клятва, флаг организации, гимн, кепки-бейсболки для отрядов, эмблема детской организации и отрядов по направлениям |
| Социальное партнерство | Основные организации для сотрудничества: помощь, акции, совместные мероприятия, реализация проектов по направлениям:  Библиотека, краеведческий музей, Детская школа искусств; студия ФАКТ, Спорт школа, Пожарная станция п.Тазовский, Дом творчества, детские сады п.Тазовский и с.Газ-Сале, Средняя школа п.Тазовский, Районный дом культуры и Центр национальных культур. |
| Проектный продукт | 1. Разработаны методические пособия для детей старшей и подготовительной к школе группы. 2. Создана видеотека проекта. 3. Создан блог «Лидер во мне» на ютуб канале детского сада «Олененок». 4. Разработана символика детской организации – флаг, гимн. 5. Разработаны проекты отрядов (срок реализации три года): «Мы команда», «Эколята», «Технолидер», «Креативные таланты», «Айкьюша». 6. Созданы картотеки игр, тренингов, мастер-классов. |
| Контроль за исполнением | Результаты контроля проявляются в публичных выступлениях на МО, РМО, педсоветах детского сада; в конкурсах различного уровня; в публикации методических разработок в электронных и печатных изданиях. |

**Введение**

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть проявление «лидерских» качеств личности.

**Актуальность и педагогическая целесообразность проекта детской организации «Лидер во мне»**

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире становится мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться дошкольнику, для которого именно это время является определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы ребенок научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности в социуме необходимы определённые знания и умения, с помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определённой деятельности.

Одной из основных предпосылок создания проекта детской организации «Лидер во мне» является создание условий для развития инициативы и лидерских способностей дошкольников, а также реализации их посредством участия в конкретных и важных для их возраста видах деятельности. Процесс воспитания активности, подготовки лидеров должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для человека. Ребячьи «вожаки» всегда играли большую роль в детском коллективе. В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских коллективах.

Предлагаемые направления и разработанные по ним краткосрочные проекты создадут благоприятные условия для социализации дошкольника. Проект детской организации сможет помочь ему более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично – и общественно полезной деятельности.

Данный проект разработан на основании:

* Опубликованных информационных материалов о национальных проектах по 12 направлениям стратегического развития, установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
* Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы".
* Современная цифровая образовательная среда (президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9).
* ФГОС ДО (приказ от17.10.2013 №1155).

**Цель:** Создание в детской организации «Лидер во мне» условий для формирования у детей навыков эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной позиции.

**Задачи:**

1. Сформировать лидерские качества, навыки руководства и умений руководить;

2. сформировать психологическую и коммуникативную культуру, способность к рефлексии;

3. Способствовать развитию: аналитического и критического мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости, воли и настойчивости; умения самокритичного отношения к себе;

4. Создать условия для: нравственного становления воспитанников, мотивации к социально значимой деятельности,

5. Активизировать детское движение, благоприятный психологический климат, снизить уровень тревожности в детском коллективе.

**Новизна проекта**

В проекте предусмотрен системный подход в формировании у ребенка новой черты личности, созданы ситуации, при которых ребенок впервые переживет соответствующее данной черте психическое состояние, закрепит данное состояние, сделает его устойчивой чертой личности. Проект окажет позитивное влияние на полноценность восприятия окружающей действительности личностью, на общий уровень культуры психоэмоционального здоровья в учреждении и в жизни ребенка в целом. Объединив усилия всех заинтересованных лиц – педагогов, детей и родителей мы сумеем помочь воплотить в жизнь педагогику лидерства - реальную, живую, интересную и полезную всем участникам дополнительного образования детей.

Форма игры и тренинга, создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия материала. У детей появляется возможность в спокойной игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные роли.

**Основные направления:**

* «Мы команда» - юные волонтеры;
* «Эколята» - молодые защитники природы;
* «Технолидер» - маленькие конструкторы;
* «Креативные таланты» - начинающие артисты;
* «Айкьюша» - умники и умницы

Проект разработан с учетом инновационных ***технологий*** *(*проблемно-исследовательские; личностно-ориентированные; игровые; проектные).

**Основная часть**

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения.

В старшем дошкольном возрасте совершенствуются основные нервные процес­сы — возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом воз­расте становятся более стабильными, уравновешенными. Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от им­пульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих [взаимоотношений](https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/) со сверстниками. Формируют­ся социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собствен­ного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. Важно, чтобы дошкольники владели формами разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для успешной жизни.

Результатом участия в проекте должно стать увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере деятельности и жизни и отсутствие изолированных (*отверженных*) детей.

**Сроки реализации**: 3 года - с 2018-2021гг.

**Участники проекта**: воспитанники старших и подготовительных к школе группе, родители (законные представители), педагоги.

**Территория реализации проекта**: МКДОУ детский сад «Олененок».

**Ожидаемые результаты:**

Наличие у участников детской организации «Лидер во мне» сформированных навыков лидерской, организаторской и коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социального полезного дела.

Работа по проекту рассчитана на три года и включает в себя следующие этапы:

I этап. Организационно-подготовительный (июнь – октябрь 2018г.)

На этом этапе предполагается:

- изучить теоретические аспекты проблемы;

- подвергнутся уточнению цель, предмет, объект исследования.

С целью выяснения состояния проблемы будет уточнен понятийный аппарат и окончательно определены направления. Будет разработана программа мониторинга, позволяющая получать целостную информацию об особенностях готовности детского сада к реализации проекта «Лидер во мне»

II этап. Реализация проекта (ноябрь 2018г. – май 2021г.)

На этом этапе предполагается регулярно отслеживать качество реализации проекта, выявлять возможные риски и трудности, гибко адаптировать программу проекта.

Будут реализованы мини проекты по направлениям: «Мы команда», «Эколята», «Технолидер», «Креативные таланты», «Айкьюша».

Работа будет организовываться через совместно-образовательную деятельность.

III этап. Заключительный (май – июнь 2021г.)

На данном этапе будет проводиться подведение итогов реализации проекта, оформление созданных методических и информационных продуктов. Анализ деятельности детей и соотношение полученных результатов с поставленными задачами.

Работа по проекту в старших и подготовительных к школе группах проводится по пяти направлениям. В сентябре проводится стартовая диагностика воспитанников. В мае проводится повторная (сравнительная) диагностика воспитанников, с целью: сопоставление результатов с прогнозируемыми, определение перспектив на будущее.

**I Направление**

**«Мы команда»**

**Цель:** развитие у детей старшего дошкольного возраста лидерских качеств, через волонтерскую деятельность.

Лидерство связано с коллективными формами деятельности, то было решено организовать проект «Мы-команда», который через волонтерскую деятельность поможет воспитать лидеров. Волонтерские инициативы эффективно развивают лидерские качества.

«Мы-команда» - это проект, который предполагает формирование навыков команд образования и взаимодействия, с помощью тренингов, упражнений, занятий, игр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примерный план работы 2018-2021гг** | | | | | |
| **Отряд «Мы команда»**  **2018-2019гг** | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **1.** | Акция «Делай как мы, делай лучше нас» | 07.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Развлечение «Большая семейная фотография» | 14.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Викторина «Стремись вперед!» | 21.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019-2020гг** | | | | | | | |
| **1.** | «Путешествие в мир сказок» (Театр для маленьких) | | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Экскурсия на студию «Факт» и «Советское заполярье» | | Октябрь-ноябрь | | фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Акция «Подари радость» (изготовление вместе с родителями подарков для детей находящихся в больнице) | | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка акции, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Интерактивная игра  «Дорожная карта добрых дел» | | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | Праздник  «7Я»  (силами волонтеров ДОУ и волонтеров ТСОШ) | | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В.  Хлопова И. | Заведующий д/с «Олененок»  Брачун В.Я. |
| **2020-2021гг** | | | | | | | |
| **1.** | «Поиграй-ка» (игры с детьми младшего  дошкольного возраста) | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка, фото и видеоматериал | | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Акция «Подари радость» (изготовление вместе с родителями подарков для детей находящихся в больнице и для «Заботы») | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка акции, развлечение, фото и видеоматериал | | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Составление  «Дорожная карта добрых дел» | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | «Дорогою добра» -  (принятие в ряды  волонтерского движения) (приглашение ребят-волонтеров с отдела молодежи) | Октябрь-ноябрь | | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В.  Хлопова И. | Заведующий д/с «Олененок»  Брачун В.Я. |

**II направление**

**«Эколята-дошколята»**

**Цель проекта:** создание у детей старшего дошкольного возраста условий для нравственного становления, мотивации к экологически социально-значимой деятельности посредством развития лидерских качеств.

Для решения этой организационной задачи на каждом этапе экологического образования и воспитания необходимы новые инновационные инструменты, программы, проекты, формы, методы, подходы, приёмы, решения, технологии и мероприятия.

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования детей дошкольного возраста, как части патриотического воспитания ребёнка, может стать новый природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры природолюбия.

Проект «Эколята–Дошколята» является первым этапом общего процесса формирования экологической культуры ребёнка.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примерный план на 2019-2021гг** | | | | | |
| **II направление**  **«Эколята-дошколята»** | | | | | |
| **2018-2019гг** | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **1.** | Интерактивная игра «Вопросюлики от Эколюси» | 11.01.  2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Акция «Помоги природе, друг» | 18.01.  2019 | Фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Выставка «Юный натуралист» | 25.01.  2019 | Фото и видеоматериал,экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Праздник «Эколята-молодые спасатели тундры»  (отряд « Эколята») | 31.01.  2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видео материал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |

**2019-2020гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Экологический десант  «Юные защитники природы» | Ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Флеш-моб «Мы не хотим стоять в стороне,мы за порядок на нашей Земле…» совместно с родителями | Ноябрь-декабрь | Фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Конкурс рисунков «Моя Югра» | Ноябрь-декабрь | Фото и видеоматериал, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Викторина  «Знатоки природы родного края» | Ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | «Эколята-молодые защитники природы»  (Совместно с реализацией проекта «Эколята» МБДОУ д/с «Радуга» и ДДТ) | Декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2020-2021гг** | | | | | |
| **1.** | Акция «Ваш выбор» | Ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | КВН «Знатоки природы родного края» | Ноябрь-декабрь | Фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Конкурс детского рисунка «Наша планета» | Ноябрь-декабрь | Фото и видеоматериал, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Экскурсия в музей п.Тазовский и ТШИ | Ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | Экологический квэст с родителями «Эколярис» | Декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |

**III направление**

**«Технолидер»**

**Цель проекта:** формирование лидерских качества посредством знакомства детей с техникой легоконструирования.

Mир техники, мир открытий и изобретений - сфера творческой деятельности человека-изобретателя. Наблюдая за природой, человек был вынужден изобретать, чтобы не исчезнуть из этого мира. Без изобретений и изобретателей жизнь немыслима. А полноценной и насыщенной жизнь ребенка будет в том случае, если, чувствуя себя активным «деятелем», открывая что-то новое, он будет приобщаться к тем ценностям и тайнам, которыми владеют взрослые.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примерный план работы на 2018-2021гг** | | | | | |
| **Отряд «Технолидер»**  **2018-2019гг** | | | | | |
|  | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **1.** | Командная игра по легоконструированию «Арктика» | **08.02.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Интерактивная видеоэкскурсия | **14.02.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная видеоэкскурсия | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Дистанционный конкурс «Роботехника» | **25.02.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**2019-2020 гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Командная игра по легоконструированию «Арктика» | Январь-февраль, 2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Мастер-класс «Попробуйте сделать как мы» | Январь-февраль,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. |  |
| **3.** | Интерактивная видеоэкскурсия | Январь-февраль,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная видеоэкскурсия | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Дистанционный конкурс «Роботехника» | Январь-февраль,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **5.** | Мероприятие «Легоробики» (совместно с объединением роботехника ТШИ) | Январь-февраль,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**2020-2021гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Командная игра по легоконструированию «Арктика» | Январь-февраль, 2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Мастер-класс совместно с родителями  «Леголандия» | Январь-февраль,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. |  |
| **3.** | Экскурсия в центр легокоструирования д/с «Рыбка» | Январь-февраль,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная видеоэкскурсия | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Дистанционный конкурс «Роботехника» | Январь-февраль,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **5.** | Мероприятие «Легоробики» (совместно с объединением роботехника ТШИ) | Январь-февраль,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**IV направление»**

**«Креативные таланты»**

**Цель:** формирование дивергентного и конвергентного мышлений посредством раскрытия лидерских качеств в театральной деятельности.

Творчество и креативность настолько взаимосвязаны, что многие методики изучения креативности созданы с достаточно интересным творческим подходом. Достоверные результаты тестирования может дать только профессиональный психолог, исследуя личность в комплексе с другими ее особенностями. Этот проект поможет дошкольникам лучше понять уровень собственной креативности, но и развить ее.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примерный план на 2019-2021гг** | | | | | |
| **Отряд «Креативные таланты»**  **2018-2019гг** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **1.** | **Праздник «В гостях у сказки»** | **01.03.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | **КВН «Спешим на помощь колобку»** | **15.03.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | **Выставка семейных творческих работ «Домашний театр»** | **22.03.2019** | фото и видеоматериал, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**2019-2020гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Акция «Дружат дети всей земли» | Февраль-март,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Агитационно-театральное мероприятие «Маленькие детки-большие таланты» | Февраль-март,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Выставка семейных творческих работ «Домашний театр» | Февраль-март,2020 | фото и видеоматериал, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | Фестиваль по сказкам Сутеева «Кто сказал мяу…»  (совместно с театральным кружком РДМ) | Март, 2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**2020-2021гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Мастер класс совместно с родителями «Теневой театр своими руками» | Февраль-март,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Фотовыставка «Театр дома» | Февраль-март,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Брэйн-ринг «Талантикум» | Февраль-март,2021 | фото и видеоматериал, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | «Театр для друзей» показ театральной  постановки для детей, находящихся на  лечении в окружной больнице | Март, 2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**V направление**

**«Айкьюша»**

**Цель:** формирование аналитического и критического мышления, самооценки, навыков работы в группе.

Увлекательные и занимательные игры-развивашки, викторины, интерактивные игры, интеллектуальные квесты - помогут объяснить самые сложные темы весело и интересно!

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примерный план работы на 2018-2021гг** | | | | | |
| **Отряд «Айкьюша»**  **2018-2019гг** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Сроки** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **1.** | Викторина «Маленькие интеллектуалы» | 05.04.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Интеллектуальная игра «Путешествие в страну головоломок» | 12.04.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Интерактивная игра «Фантазируем вместе» | 19.04.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2019-2020гг** | | | | | |
| **1.** | Интерактивная викторина  «Своя игра» | Март-апрель,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Интеллектуальная игра «Путешествие в страну головоломок» | Март-апрель,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Развлечение «Маленький следопыт» | Март-апрель,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | Спортивно-интеллектуальное развлечение для старших дошкольников с участием родителей «Путешествие в страну Сенсорику» | Март-апрель,2020 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**2020-2021гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Интерактивная викторина  «Своя игра» | Март-апрель,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Интеллектуальная командная игра с родителями  «Устами младенца» | Март-апрель,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Развлечение  «Мои первые шарады» | Март-апрель,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | Развлечение «Айкьюша в гостях у ребят» | Март-апрель,2021 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**Работа с родителями**

Эффективность работы зависит от преемственности в работе педагогов с родителями, которая осуществляется в разных формах:

* Семинары-практикумы
* Тренинги
* Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме
* Мини-собрания
* Родительский брифинг
* Педагогическая гостиная
* Педагогическая библиотека для родителей
* Исследовательски-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры.

Досуговые

Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми:

* Совместные досуги, праздники в детской организации «Лидер во мне»
* Прогулки, экскурсии
* Акции
* Семейная мастерская
* Выставки работ родителей и детей
* Кружки и секции
* Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, практикумы

Наглядно-информационные:

Ознакомление родителей с работой детской организации «Лидер во мне», особенностями развития лидерских качеств детей. Формирование у родителей знаний о направлениях и их значимости.

* Информационные проспекты для родителей
* Альманахи
* Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей
* Дни (недели) открытых дверей
* Открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей
* Выпуск стенгазет
* Организация создания статей и размещения их на сайтах детского сада и СМИ

**Аукцион.**  Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой форме.  Воспитатель предлагает поделиться родителям, как они преодолевали данный период или как они сейчас с ним справляются. Все происходит  в виде игры и за каждый совет даются фишки, (т.е. советы продаются за фишки). Советы, набравшие большее количество фишек помещают на стенд « Копилка родительского опыта».

**Семинар – практикум.** На собрании могут выступать не только воспитатель, но и родители, логопед, психолог и другие специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга.

**Ток – шоу.** Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее решения.

**Видеофильмы**. Презентации. Фотовыставки. Семейные и групповые альбомы. Создаются по определенной тематике

**Ящик для предложений.** Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой воспитателей.

**Проверка результатов**

Чтобы убедиться в успешности формирования лидерских качеств в ходе реализации долгосрочного проекта проводятся контрольные точки и мониторинг в начале и конце года. *Приложение №2*

Для выявления особенностей по развитию лидерских качеств, как условие социализации были использованы следующие диагностические методики:

|  |
| --- |
|  |
| **Показатели основные** | | |
| **Название** | **Автор** | **Цель** |
| Социометрический эксперимент «Выбор в действии» | Я.Л.Коломинский | Изучение межличностных взаимоотношений в группе детского сада |
| **Показатели аналитические** | | |
|  |  |  |
| Рисунок «Нарисуйте людей» | Злата Королева | Выявление отношений окружающих к себе. |
| Диагностический рисунок «Автопортрет». | Г.В. Рогова | Выявление отношения ребенка к самому себе. |
| Критерии лидерских качеств | Е.И. Тихомировой | Оценка уровня лидерских качеств детей |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Тест-опросник на выявление лидерских качеств личности. |  |  | | Р.С. Немов | Выявление лидерских качеств личности. |
| **Показатели косвенные** | | |
| Тест-опросник «Уровень удовлетворенности родителей развитием коммуникативных качеств | Л.П.Сверч, Л.Г.Кузнецова | Выявление уровня удовлетворенности родителей развитием ребенка в д/о |

**Прогнозируемые результаты**

По окончании срока проекта детской организации у воспитанников будут сформированы:

* основные качества лидера;
* основы организаторской деятельности;
* методика работы над коллективно-творческим делом;
* основы общения;
* владение навыками словесного действия;
* развитие навыков управления эмоциями, самооценки, взаимодействия;
* умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации
* поднятие социального статуса отверженных детей.

**Возможные риски:**

- отсутствие заинтересованности детей в участии в детской организации «Лидер во мне»;

- отказ родителей (законных представителей) и воспитанников от участия в выставках, конкурсах, акциях.

- отсутствие финансовых средств.

**Методическое обеспечение проекта**

Методы и приемы организации совместно-образовательной деятельности

1. *Наглядный метод* (показ картинок, демонстрация иллюстраций, работа с интерактивными играми-конкурсами, презентации, видеофильмы и сюжеты мультфильмов);

2. М*етоды организации воспитательно-познавательной деятельности:* словесные (рассказ, объяснение, разъяснение, обсуждение, беседа), индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, продуктивные, работа под руководством воспитателя, самостоятельная работа детей; творческие задания, исследовательская деятельность);

3. *Активные игровые методы;*

4*. Практический метод* (индивидуальная работа и фронтальная работа, корректировка ошибок).

5. *Методы контроля и управления процессом развития и коррекции* (самооценка, взаимопроверка, поощрение, создание ситуации успеха

Формы и подведение итогов:контрольные точки, диагностика.

Методическая литература:

Вспомогательная литература; папка с разработками теоретических материалов по темам программы;

Банк интерактивных игр и упражнений;

Разработка тренингов;

Раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы)

Материально-техническая база:в детском саду имеются просторные игровые комнаты для организации совместно-образовательной деятельности; интерактивные доски, ноутбуки, музыкальные центры и др.

**Заключение**

Предлагаемый проект будет способствовать созданию и работы модели, направленной на организацию образовательного пространства и развитие лидерских качеств дошкольников через деятельность команд-отрядов.

Разработанные контролирующие задания для воспитанников, позволят выявить качество усвоения знаний по проекту.

Разработанные методические материалы и пособия, картотека игр будут полезны и могут быть использованы в других детских садах района и округа.

**Список использованной литературы**

1. Возьмитесь за руки, друзья!: Материалы программы СПО-ФДО «Игра – дело серьезное»/ Составитель Фришман И.И. - Москва: НПЦ Совета СПО-ФДО, 1996 г.

2. И мастерство, и вдохновенье./ Сост. Р. Ж. Харисова – Набережные Челны, Городской центр детского творчества, 2004 г. -112 с. (Опыт педагогического творчества).

3. Комплекс учебно-демонстрационных игр образовательного проекта «Достижении» для педагогов и детей. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004 г.

4. Мастер общения / С. Касаткин - Санкт-Петербург , 2001 г.

5. Мы – будущее России! – Омск, 1999 г.

6. Программа «Лидер»/ Отв. за выпуск Кочергин В.Н. - Москва: НПЦ Совета

СПО-ФДО, 1992 г.

7. Психологический тренинг с детьми дошкольного возраста/ Л.Ф.Анн.- СПб, 2003 г.

8. Психология общения: Тесты, упражнения, игры./ Сост. О.Г. Кирилловой. - Йошкар-Ола: Изд-во МИО, 1996 г.

9. Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: возможности выбора/ Методическое пособие для организаторов детского движения. - Москва, НПЦ Совета СПО-ФДО, 1996 г.

10. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая2015 г. № 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы".

12. Современная цифровая образовательная среда Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9. ) Современная цифровая образовательная среда..

13. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Детской Организации (приказ от17.10.2013 №1155).

14. Немов «Тест-опросник на выявление лидерских качеств личности.»

15. Интернет-ресурс

**Приложение 1.**

**Результаты диагностика (таблицы и диаграммы)**

**Приложение 2.**

**Сводный план приоритетного проекта «Лидер во мне»**

**(2018-2021гг)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель проекта** | Емелова Ольга Николаевна |
| **Администрация проекта** | Брачун Валентина Яковлевна  Тугова Людмила Михайловна |
| **Разработчик сводного плана** | Емелова Ольга Николаевна |

**План рабочей группы проекта детской организации «Лидер во мне» по контрольным точкам**

**2018-2019гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | |
| **1.** | Приказ об утверждении рабочей группы по разработке проекта | 24.09.2018 | Приказ №95/2 | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Разработано положение детской организации | 24.09.2018 | Положение | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Определение концепции проекта. Утверждение паспорта детской организации | 1.10.2018 | Паспорт | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Проведена защита | 19.09.2018 | Сертификат | Руководитель рабочей группы Емелова О.Н., Быкова Э.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | Разработан логотип | 1.10.2018 | Логотип, на флаге | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **6.** | Утвержден сводный план реализации проекта | 1.10.2018 | План | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **7.** | Открытие и день рождение детской организации | 29.11.2018 | Методическая разработка, видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **8.** | Размещение статей на сайте детского сада «Олененок», в районной газете, в видеоблоге ютуб канала детского сада | 29.11.2018 – 29.05.2019г | Статьи, видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **9.** | Квест «Я в команде»  (отряд «Мы команда») | 28.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Соколова С.В., Быкова Э.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **10.** | Праздник «Эколята-молодые спасатели тундры»  (отряд « Эколята») | 31.01.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видео -материалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **11.** | Квест-игра  «Я - Технолидер»  (отряд «Технолидер») | 27.02.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **12.** | Валеологический спектакль «Больная принцесса»  (отряд «Креативные таланты») | 29.03.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **13.** | Интеллектуально-интерактивная игра-викторина  «Своя игра»»  (Отряд «Айкьюша») | 26.04.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **14.** | Мониторинг | Май, 2019 | Анкеты, опросники | Руководитель рабочей группы Емелова О.Н., педагоги-психологи Пьянзина Г.А., Робу Я.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **15.** | Итоговое мероприятие детской организации «Лидер во мне!» | 24.05.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Мы команда» (социально-коммуникативное направление)** | | | | | |
| **1.** | Акция «Делай как мы, делай лучше нас» | 07.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Развлечение «Большая семейная фотография» | 14.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Викторина «Стремись вперед!» | 21.12.2018 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Эколята» (экологическое направление)** | | | | | |
| **1.** | Интерактивная игра «Вопросюлики от Эколюси» | 11.01.2019 | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Акция «Помоги природе, друг» | 18.01.2019 | Фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Выставка «Юный натуралист» | 25.01.2019 | Фото и видеоматериалы, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Технолидер» (познавательное направление, легоконструирование)** | | | | | |
| **1.** | Командная игра по легоконструированию «Арктика» | **08.02.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Интерактивная видеоэкскурсия | **14.02.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная видеоэкскурсия | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Дистанционный конкурс «Роботехника» | **25.02.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **Отряд «Креативные таланты» (художественно-эстетическое направление)** | | | | | |
| **1.** | **Праздник «В гостях у сказки»** | **01.03.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | **КВН «Спешим на помощь колобку»** | **15.03.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | **Выставка семейных творческих работ «Домашний театр»** | **22.03.2019** | фото и видеоматериалы, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **Отряд «Айкьюша» (познавательная направленность)** | | | | | |
| **1.** | **Викторина «Маленькие интеллектуалы»** | **05.04.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | **Интеллектуальная игра «Путешествие в страну головоломок»** | **12.04.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | **Интерактивная игра «Фантазируем вместе»** | **19.04.2019** | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**План рабочей группы проекта детской организации «Лидер во мне» по контрольным точкам**

**на 2019-2020гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | |
| **1.** | Приказ об утверждении рабочей группы по разработке проекта | сентябрь | Приказ | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н. | Заведующий д/с «Олененок»  Брачун В.Я. |
| **2.** | Утверждение сводного плана реализации проекта на 2019-2020гг | сентябрь | План | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | День рождение детской организации | 29.11.2019г. | Методическая разработка, видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Размещение статей на сайте детского сада «Олененок», в районной газете, в видеоблоге ютуб канала детского сада | сентябрь 2019-май 2020гг | Статьи, видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | Праздник  «7Я»  (силами волонтеров ДОУ и волонтеров ТСОШ)  (отряд «Мы команда») | ноябрь, 2019г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Соколова С.В., Быкова Э.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **6.** | «Эколята-молодые защитники природы»  (Совместно с МБДОУ д/с «Радуга» и ДДТ) (отряд « Эколята») | декабрь, 2019г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видео- материалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **7.** | Мероприятие «Легоробики» (совместно с объединением роботехника ТШИ) (отряд «Технолидер») | февраль,2020г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **8.** | Фестиваль по сказкам Сутеева «Кто сказал мяу…»  (совместно с театральным кружком РДМ)  (отряд «Креативные таланты») | март, 2020г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **9.** | Спортивно-интеллектуальное развлечение для старших дошкольников с участием родителей «Путешествие в страну Сенсорику»  (Отряд «Айкьюша») | апрель, 2019г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **10.** | Мониторинг | сентябрь 2019,  май 2020 | Анкеты, опросники | Руководитель рабочей группы Емелова О.Н., педагоги-психологи Пьянзина Г.А., Робу Я.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **11.** | Итоговое мероприятие детской организации «Лидер во мне!» | май, 2020г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Мы команда» (социально-коммуникативное направление)** | | | | | |
| **1.** | «Путешествие в мир сказок» (Театр для маленьких) | октябрь-ноябрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Экскурсия на студию «Факт» и «Советское заполярье» | октябрь-ноябрь | фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Акция «Подари радость» (изготовление вместе с родителями подарков для детей находящихся в больнице) | октябрь-ноябрь | Методическая разработка акции, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Интерактивная игра  «Дорожная карта добрых дел» | октябрь-ноябрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | Праздник  «7Я»  (силами волонтеров ДОУ и волонтеров ТСОШ) | октябрь-ноябрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В.  Хлопова И. | Заведующий д/с «Олененок»  Брачун В.Я. |
| **Отряд «Эколята» (экологическое направление)** | | | | | |
| **1.** | Экологический десант  «Юные защитники природы» | Ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Флеш-моб «Мы не хотим стоять в стороне, мы за порядок на нашей Земле…» совместно с родителями | ноябрь-декабрь | Фото и видеоматериал, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Конкурс рисунков «Моя Югра» | ноябрь-декабрь | Фото и видеоматериалы, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Викторина  «Знатоки природы родного края» | ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | «Эколята-молодые защитники природы»  (Совместно с МБДОУ д/с «Радуга» и ДДТ) | ноябрь-декабрь | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Технолидер» (познавательное направление, легоконструирование)** | | | | | |
| **1.** | Командная игра по легоконструированию «Арктика» | январь-февраль 2020 г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Мастер-класс «Попробуйте сделать как мы» | январь-февраль 2020 г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. |  |
| **3.** | Интерактивная видеоэкскурсия | январь-февраль 2020 г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная видеоэкскурсия | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Дистанционный конкурс «Роботехника» | январь-февраль 2020 г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **5.** | Мероприятие «Легоробики» (совместно с объединением роботехника ТШИ) | январь-февраль 2020 г | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **Отряд «Креативные таланты» (художественно-эстетическое направление)** | | | | | |
| **1.** | Акция «Дружат дети всей земли» | февраль-март 2020г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Агитационно-театральное мероприятие «Маленькие детки-большие таланты» | февраль-март 2020г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Выставка семейных творческих работ «Домашний театр» | февраль-март 2020г. | фото и видеоматериал, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | Фестиваль по сказкам Сутеева «Кто сказал мяу…»  (совместно с театральным кружком РДМ) | март 2020г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **Отряд «Айкьюша» (познавательная направленность)** | | | | | |
| **1.** | Интерактивная викторина  «Своя игра» | апрель 2020 г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Интеллектуальная игра «Путешествие в страну головоломок» | апрель 2020 г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Развлечение «Маленький следопыт» | апрель 2020 г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | Спортивно-интеллектуальное развлечение для старших дошкольников с участием родителей «Путешествие в страну Сенсорику» | апрель 2020 г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**План рабочей группы проекта детской организации «Лидер во мне» по контрольным точкам**

**на 2020-2021гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа или результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | |
| **1.** | Приказ об утверждении рабочей группы по разработке проекта | сентябрь 2020г. | Приказ | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н. | Заведующий д/с «Олененок»  Брачун В.Я. |
| **2.** | Утверждение сводного плана реализации проекта на 2019-2020гг | сентябрь 2020г. | План | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | День рождение детской организации | 29.11.2020г. | Методическая разработка, видеоматериал | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Размещение статей на сайте детского сада «Оленёнок», в районной газете, в видеоблоге ютуб канала детского сада | сентябрь 2020-май 2021гг | Статьи, видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | «Дорогою добра» -  (принятие в ряды  волонтерского движения) (приглашение ребят-волонтеров с отдела молодежи) | ноябрь, 2020г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Соколова С.В., Быкова Э.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **6.** | Экологический квэст с родителями «Эколярис» | декабрь 2020г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видео -материалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **7.** | Мероприятие «Легоробики» (совместно с объединением роботехника ТШИ) (отряд «Технолидер») | февраль 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **8.** | «Театр для друзей» показ театральной  постановки для детей, находящихся на  лечении в окружной больнице  (отряд «Креативные таланты») | март 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **9.** | Развлечение «Айкьюша в гостях у ребят»  (Отряд «Айкьюша») | апрель 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **10.** | Мониторинг | сентябрь 2020,  май 2021гг | Анкеты, опросники | Руководитель рабочей группы Емелова О.Н., педагоги-психологи Пьянзина Г.А., Робу Я.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **11.** | Итоговое мероприятие детской организации «Лидер во мне!» | май 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., рабочая группа | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Мы команда» (социально-коммуникативное направление)** | | | | | |
| **1.** | «Поиграй-ка» (игры с детьми младшего  дошкольного возраста) | октябрь-ноябрь  2021г. | Методическая разработка, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Акция «Подари радость» (изготовление вместе с родителями подарков для детей находящихся в больнице и для «Заботы») | октябрь-ноябрь  2021г. | Методическая разработка акции, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Составление  «Дорожная карта добрых дел» | октябрь-ноябрь  2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | «Дорогою добра» -  (принятие в ряды  волонтерского движения) (приглашение ребят-волонтеров с отдела молодежи) | октябрь-ноябрь  2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.,Быкова Э.В., Соколова С.В.  Хлопова И. | Заведующий д/с «Олененок»  Брачун В.Я. |
| **Отряд «Эколята» (экологическое направление)** | | | | | |
| **1.** | Акция «Ваш выбор» | ноябрь-декабрь  2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | КВН «Знатоки природы родного края» | ноябрь-декабрь  2021г. | Фото и видеоматериалы, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **3.** | Конкурс детского рисунка «Наша планета» | ноябрь-декабрь  2021г. | Фото и видеоматериалы, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Экскурсия в музей п.Тазовский и ТШИ | ноябрь-декабрь  2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **5.** | Экологический квэст с родителями «Эколярис» | декабрь 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная игра | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Смышляева Н.В. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **Отряд «Технолидер» (познавательное направление, легоконструирование)** | | | | | |
| **1.** | Командная игра по легоконструированию «Арктика» | январь-февраль 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **2.** | Мастер-класс совместно с родителями  «Леголандия» | январь-февраль 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. |  |
| **3.** | Экскурсия в центр легокоструирования д/с «Рыбка» | январь-февраль 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы, интерактивная видеоэкскурсия | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я |
| **4.** | Дистанционный конкурс «Роботехника» | январь-февраль 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **5.** | Мероприятие «Легоробики» (совместно с объединением роботехника ТШИ) | январь-февраль 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Башкирцева Н.О., Федосеева Т.И. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **Отряд «Креативные таланты» (художественно-эстетическое направление)** | | | | | |
| **1.** | Мастер класс совместно с родителями «Теневой театр своими руками» | февраль-март  2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Фотовыставка «Театр дома» | февраль-март  2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Брэйн-ринг «Талантикум» | февраль-март  2021г. | фото и видеоматериалы, экспонаты | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | «Театр для друзей» показ театральной  постановки для детей, находящихся на  лечении в окружной больнице | март 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н., Лукьянцева Н.А. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **Отряд «Айкьюша» (познавательная направленность)** | | | | | |
| **1.** | Интерактивная викторина  «Своя игра» | апрель 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **2.** | Интеллектуальная командная игра с родителями  «Устами младенца» | апрель 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **3.** | Развлечение  «Мои первые шарады» | апрель 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |
| **4.** | Развлечение «Айкьюша в гостях у ребят» | апрель 2021г. | Методическая разработка, развлечение, фото и видеоматериалы | Руководитель рабочей группы  Емелова О.Н.;  Шереметьева Е.Б., Морозова Л.Н. | Заведующий д/с «Олененок» Брачун В.Я. |

**Проверка результатов обучения**

**Аналитический показатель**

**Критерии лидерских качеств, предложенные Е.И. Тихомировой (профессор, доктор педагогических наук)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии лидерских качеств** | **Показатели** | **Качественные показатели** | **Количественные показатели** |
| 1 | Коммуникабельность | Имеет много друзей - сверстников, получает удовольствие от общения с ними | Имеет много друзей   |  | | --- | | Имеет мало друзей | | Не имеет друзей | | 3  2  1 |
|  |  | Участвует в делах группы; любит коллективные игры | Активно участвует  Участвует в зависимости от ситуации  Редко участвует | 3  2  1 |
|  |  | |  | | --- | | Легко общается со взрослым | |  | | Легко общается со взрослыми  Общается со взрослым в зависимости от ситуации  Испытывает затруднение | 3  2  1 |
| 2 | Творческий потенциал | Любит искать и пробовать новое | Любит искать и пробовать новое  Ищет и пробует с помощью взрослых  Не любит искать и пробовать новое | 3  2  1 |
|  |  | Готов к выдвижению идей, предложений | Готов к выдвижению идей, предложений  Выдвигает идеи и предложения с помощью взрослых  Не готов | 3  2  1 |
|  |  | Умеет генерировать идеи | Самостоятельно умеет генерировать идеи  Генерирует идеи с помощью взрослых  Не способен | 3  2  1 |
| 3 | Активность | Умение действовать энергично | Действует энергично  Действует энергично в зависимости от ситуации  Пассивен | 3  2  1 |
|  |  | Знает как преодолеть трудности | Знает как преодолеть трудности  Преодолевает трудности в зависимости от ситуации  Не знает | 3  2  1 |
|  |  | Проявляет настойчивость при решении проблемы | Проявляет настойчивость при решении проблемы  Частично проявляет настойчивость при решении проблемы  Не проявляет | 3  2  1 |
| 4 | Организаторские способности | Самостоятельно организовывает игру | Умеет самостоятельно организовывать игру  Организовывает игру с помощью взрослых  Не умеет | 3  2  1 |
|  |  | Стимулирует работу своих товарищей | Всегда стимулирует работу своих товарищей  Стимулирует работу своих товарищей в зависимости от ситуации  Не умеет | 3  2  1 |

При процедуре обработки данных, по протоколам наблюдения, определялся качественный показатель формирования лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста, а также количественный.

Суммировав количество проявлений лидерских качеств, устанавливаются следующие уровни формирования лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста: низкий уровень (НУ), средний уровень (СУ) и высокий уровень (ВУ).

**Высокий уровень** - качественный показатель: коммуникабелен - имеет много друзей, участвует в делах группы, любит коллективные игры, легко общается со взрослыми; творческий потенциал - любит искать и пробовать новое, готов к выдвижению новых идей, предложений, умеет самостоятельно генерировать идеи; активен - действует энергично, знает как преодолеть трудности, проявляет настойчивость при решении проблемы; организаторские способности - умеет самостоятельно организовать мероприятие, стимулирует работу своих товарищей, тактично осуществляет контроль за деятельностью своих товарищей; количественный показатель более 25 раз.

**Средний уровень** - качественный показатель: имеет мало друзей, участвует в зависимости от ситуации в делах группы, общается со взрослыми в зависимости от ситуации; творческий потенциал - ищет и пробует новое с помощью взрослых, выдвигает идеи и предложения с помощью взрослых, генерировать идеи в зависимости от ситуации; активность - действует энергично в зависимости от ситуации, преодолеть трудности в зависимости от ситуации, частично проявляет настойчивость при решении проблемы; организаторские способности - может организовать мероприятие с помощью взрослых, стимулирует работу своих товарищей в зависимости от ситуации, не всегда тактично осуществляет контроль за деятельностью своих товарищей; количественный показатель 14 - 24 раз.

**Низкий уровень** - коммуникабельность - не имеет друзей, редко участвует в делах группы, испытывает затруднения в общении со взрослыми; творческий потенциал - не любит искать и пробовать новое, не готов к выдвижению новых идей, предложений, не способен генерировать идеи; активность - пассивен в деятельности, не знает как преодолеть трудности, не проявляет настойчивость при решении проблемы; организаторские способности - не умеет организовывать мероприятия, не умеет стимулировать работу своих товарищей, не умеет осуществлять контроль за деятельностью своих товарищей, количественный показатель менее 13 раз.